## Приложение №5 на 2020
Приложение № 2 к закупочной документации № 20-3/зпоа
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО "ТЗК Енисей"
__________________ И.В. Родькин
"_____" ___________ 20____г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
проведения плановых работ по техническому обслуживанию системы диспетчеризации и автоматизации АСУ ТП
|  | Сроки выполнения работ | [11 empty] | Максимальная общая стоимость
№ п/п | Наименование объекта | 2020 год | [9 empty] | 2021 г
|  | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Система сигнализации довзрывной концентрации (далее по тексту ДВК) 41 датчик | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 126631.62
|  | 11957.31 | 10271.7 | 10271.7 | 10271.7 | 10271.7 | 10271.7 | 11957.31 | 10271.7 | 10271.7 | 10271.7 | 10271.7 | 10271.7
2 | Насосная станция КАСКАД (2 шт.) | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 80266.72
|  | 6573.17 | 7961.85 | 6573.17 | 6573.17 | 6573.17 | 6573.17 | 6573.17 | 6573.17 | 6573.17 | 6573.17 | 6573.17 | 6573.17
3 | Пункт приема топлива ТС-1 из АТЦ (1 шт.) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 58856.94
|  | 4809.64 | 4809.64 | 4809.64 | 5950.9 | 4809.64 | 4809.64 | 4809.64 | 4809.64 | 4809.64 | 4809.64 | 4809.64 | 4809.64
4 | Пункт слива отстоя из ТЗ (1 шт.) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 40322.44
|  | 3198.86 | 3198.86 | 3198.86 | 5134.98 | 3198.86 | 3198.86 | 3198.86 | 3198.86 | 3198.86 | 3198.86 | 3198.86 | 3198.86
5 | Агрегат фильтрации топлива АФТ-120 (1 шт.) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 58654.79
|  | 4726.58 | 4726.58 | 4726.58 | 4726.58 | 6662.41 | 4726.58 | 4726.58 | 4726.58 | 4726.58 | 4726.58 | 4726.58 | 4726.58
6 | Модуль технического оборудования МТО-90 (1 шт.) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 71404.28
|  | 5744.46 | 5744.46 | 5744.46 | 5744.46 | 8215.22 | 5744.46 | 5744.46 | 5744.46 | 5744.46 | 5744.46 | 5744.46 | 5744.46
7 | Электропривод «Томприн» с блоком управления ESD-VC; (22 шт.) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 90438.3
|  | 7223.99 | 7223.99 | 7223.99 | 7223.99 | 7223.99 | 10974.41 | 7223.99 | 7223.99 | 7223.99 | 7223.99 | 7223.99 | 7223.99
8 | Система аварийной остановки (14 постов) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 77711.9
|  | 6300.7 | 6300.7 | 6300.7 | 6300.7 | 6300.7 | 6300.7 | 8404.2 | 6300.7 | 6300.7 | 6300.7 | 6300.7 | 6300.7
9 | Система измерения массы светлых нефтепродуктов УИП-9602 (7 уровнемеров) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 124234.31
|  | 10275.65 | 10275.65 | 11202.16 | 10275.65 | 10275.65 | 10275.65 | 10275.65 | 10275.65 | 10275.65 | 10275.65 | 10275.65 | 10275.65
10 | Датчики уровня с магнитоуправляемыми контактами ДС (10 шт.) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 83642.93
|  | 6813.54 | 6813.54 | 8693.99 | 6813.54 | 6813.54 | 6813.54 | 6813.54 | 6813.54 | 6813.54 | 6813.54 | 6813.54 | 6813.54
11 | АСУ ТП верхнего уровня. (1 шт.) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 260040.36
|  | 21670.03 | 21670.03 | 21670.03 | 21670.03 | 21670.03 | 21670.03 | 21670.03 | 21670.03 | 21670.03 | 21670.03 | 21670.03 | 21670.03
12 | Серверное оборудование (2 сервера) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 70630.79
|  | 5788.3 | 5788.3 | 5788.3 | 5788.3 | 5788.3 | 6959.49 | 5788.3 | 5788.3 | 5788.3 | 5788.3 | 5788.3 | 5788.3
13 | Аварийный контроллер (1 шт.) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 44637.36
|  | 3719.78 | 3719.78 | 3719.78 | 3719.78 | 3719.78 | 3719.78 | 3719.78 | 3719.78 | 3719.78 | 3719.78 | 3719.78 | 3719.78
14 | Прицеп тракторный-топливозаправщик (1шт.) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 60527.26
|  | 4669.01 | 4669.01 | 9168.15 | 4669.01 | 4669.01 | 4669.01 | 4669.01 | 4669.01 | 4669.01 | 4669.01 | 4669.01 | 4669.01
15 | Итого: | 103471.02 | 103174.09 | 109091.51 | 104862.79 | 106192 | 106707.02 | 105574.52 | 101785.41 | 101785.41 | 101785.41 | 101785.41 | 101785.41 | 1248000