## Приложение №5 на 2023
Приложение№1 к закупочной докуентации
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
проведения плановых работ по техническому обслуживанию системы диспетчеризации и автоматизации АСУ ТП
Сроки выполнения работ и максимальная стоимость работ
№ п/п | Наименование объекта | 2023 г | [8 empty] | 2024 г |  |  | Общая стоимость
|  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 3 | 4 | 15
1 | Система сигнализации довзрывной концентрации (далее по тексту ДВК) 41 датчик | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 136929.2186
|  | 11173.3987 | 12940.7414 | 11173.3987 | 11173.3987 | 11173.3987 | 11173.3987 | 11173.3987 | 12254.49 | 11173.3987 | 11173.3987 | 11173.3987 | 11173.3987
2 | Насосная станция КАСКАД (2 шт.) | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 88738.7213
|  | 7255.0579 | 8933.0842 | 7255.0579 | 7255.0579 | 7255.0579 | 7255.0579 | 7255.0579 | 7255.0579 | 7255.0579 | 7255.0579 | 7255.0579 | 7255.0579
3 | Пункт приема топлива ТС-1 из АТЦ (1 шт.)Пункт приема топлива ТС-1 из АТЦ (1 шт.) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 64275.2563
|  | 5301.648 | 5301.648 | 5301.648 | 5957.1283 | 5301.648 | 5301.648 | 5301.648 | 5301.648 | 5301.648 | 5301.648 | 5301.648 | 5301.648
4 | Пункт слива отстоя из ТЗ (1 шт.) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 41920.1587
|  | 3289.44 | 3289.44 | 3289.44 | 5736.3187 | 3289.44 | 3289.44 | 3289.44 | 3289.44 | 3289.44 | 3289.44 | 3289.44 | 3289.44
5 | Агрегат фильтрации топлива АФТ-120 (1 шт.)Агрегат фильтрации топлива АФТ-120 (1 шт.) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 65704.8163
|  | 5305.0483 | 5305.0483 | 5305.0483 | 5305.0483 | 7349.2848 | 5305.0483 | 5305.0483 | 5305.0483 | 5305.0483 | 5305.0483 | 5305.0483 | 5305.0483
6 | Модуль технического оборудования МТО-90 (1 шт.)Модуль технического оборудования МТО-90 (1 шт.) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 79273.8778
|  | 6379.9296 | 6379.9296 | 6379.9296 | 6379.9296 | 9094.6522 | 6379.9296 | 6379.9296 | 6379.9296 | 6379.9296 | 6379.9296 | 6379.9296 | 6379.9296
7 | Электропривод «Томприн» с блоком управления ESD-VC; (22 шт.) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 99268.2451
|  | 7942.3238 | 7942.3238 | 7942.3238 | 7942.3238 | 7942.3238 | 11902.6829 | 7942.3238 | 7942.3238 | 7942.3238 | 7942.3238 | 7942.3238 | 7942.3238
8 | Система аварийной остановки (14 постов) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 85828.3642
|  | 6967.2557 | 6967.2557 | 6967.2557 | 6967.2557 | 6967.2557 | 6967.2557 | 9188.5517 | 6967.2557 | 6967.2557 | 6967.2557 | 6967.2557 | 6967.2557
9 | Система измерения массы светлых нефтепродуктов "СТРУНА+" (7 уровнемеров) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 134956.1136
|  | 11164.8029 | 11164.8029 | 12143.2819 | 11164.8029 | 11164.8029 | 11164.8029 | 11164.8029 | 11164.8029 | 11164.8029 | 11164.8029 | 11164.8029 | 11164.8029
10 | Датчики предельногоуровня ДПУ (7 шт.) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 103706.2752
|  | 8578.944 | 8578.944 | 9337.8912 | 8578.944 | 8578.944 | 8578.944 | 8578.944 | 8578.944 | 8578.944 | 8578.944 | 8578.944 | 8578.944
11 | АСУ ТП верхнего уровня. (1 шт.) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 257011.223
|  | 21417.6019 | 21417.6019 | 21417.6019 | 21417.6019 | 21417.6019 | 21417.6019 | 21417.6019 | 21417.6019 | 21417.6019 | 21417.6019 | 21417.6019 | 21417.6019
12 | Серверное оборудование (2 сервера) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 76433.1264
|  | 6426.2246 | 6426.2246 | 6085.44 | 6426.2246 | 6426.2246 | 6085.44 | 6426.2246 | 6426.2246 | 6426.2246 | 6426.2246 | 6426.2246 | 6426.2246
13 | Аварийный контроллер (1 шт.) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 45901.4054
|  | 3825.1171 | 3825.1171 | 3825.1171 | 3825.1171 | 3825.1171 | 3825.1171 | 3825.1171 | 3825.1171 | 3825.1171 | 3825.1171 | 3825.1171 | 3825.1171
14 | Прицеп тракторный-топливозаправщик (1шт.) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 62931.0528
|  | 5244.2544 | 5244.2544 | 5244.2544 | 5244.2544 | 5244.2544 | 5244.2544 | 5244.2544 | 5244.2544 | 5244.2544 | 5244.2544 | 5244.2544 | 5244.2544
15 | Итого: | 110271.047 | 113716.416 | 111667.6886 | 113373.4061 | 115030.0061 | 113890.6214 | 112492.343 | 111352.1383 | 110271.047 | 110271.047 | 110271.047 | 110271.047 | 1342877.8548